## Sheet1
KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE BÁN MỸ PHẨM
STT | Công việc | Chi tiết công việc | Võ Thị Kiềm Diễm | Trần Gia Hân | Ngày bắt đầu dự kiến | Ngày kết thúc dự kiến | Ngày bắt đầu thực tế | Ngày kết thúc thực tế | Ghi chú
1 | Khảo sát thực tế | Tìm hiểu các chức năng cần thiết của một website bán mỹ phẩm | x | x | 2020-09-14 | 2020-09-16 | 2020-08-31
2 | Viết đặc tả thiết kế cho website | Thiết kế usecase diagram | x | x | 2020-09-17 | 2020-09-19 | 17/9 | 21/09
|  | Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu | x | x | 2020-09-19 | 2020-09-22 | 2020-09-21
3 | Thu thập thông tin sản phẩm | Thu thập thông tin và nhập vào cơ sở dữ liệu | x | x | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 2020-10-01
4 | Tìm hiểu các công nghệ sử dụng | Tìm hiểu ASP.NET Core, CSS, HTML, Bootstrap | x | x | 2020-09-23 | 2020-09-27 | 2020-09-21 | 2020-09-27
5 | Thiết kế giao diện | Trang chủ |  | x | 2020-09-27 | 2020-09-29 | 2020-10-04
|  | Trang thành viên | x |  | 2020-09-29 | 2020-10-01
6 | Xây dựng chức năng cho website | Trang chủ (hiển thị sản phẩm nổi bật, tìm kiếm sản phẩm) |  | x | 2020-10-01 | 2020-10-05
|  | Trang sản phẩm |  | x | 2020-10-05 | 2020-10-08
|  | Xem danh mục sản phẩm |  | x | 2020-10-08 | 2020-10-10
|  | Xem chi tiết thông tin sản phẩm | x |  | 2020-10-10 | 2020-10-13
|  | Trang liên hệ (tên cửa hàng, địa chỉ, số điện thoại, google maps) | x |  | 2020-10-13 | 2020-10-18
|  | Đăng nhập, đăng ký thành viên |  | x | 2020-10-18 | 2020-10-23
|  | Phân quyền (admin, khách hàng) | x |  | 2020-10-23 | 2020-10-26
|  | Trang thành viên (admin, khách hàng) | x |  | 2020-10-26 | 2020-11-01
|  | Quản lý thông tin cá nhân |  | x | 2020-11-01 | 2020-11-05
|  | Mua hàng |  | x | 2020-11-05 | 2020-11-10
|  | Xử lý đơn hàng | x |  | 2020-11-10 | 2020-11-15
|  | Xác thực tài khoản thông qua gmail | x | x | 2020-11-15 | 2020-11-20
|  | Gửi hóa đơn đặt hàng về gmail cho khách hàng | x | x | 2020-11-20 | 2020-11-25
7 | Hoàn thiện giao diện cho website |  | x | x | 2020-11-25 | 2020-11-27
8 | Kiểm thử | Kiểm tra các chức năng của website | x | x | 2020-11-27 | 2020-12-02
9 | Viết báo cáo và powerpoint |  | x | x | 2020-11-27 | 2020-12-06