## Sheet1
KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE BÁN MỸ PHẨM
STT | Công việc | Chi tiết công việc | Võ Thị Kiềm Diễm | Trần Gia Hân | Ngày bắt đầu dự kiến | Ngày kết thúc dự kiến | Ngày bắt đầu thực tế | Ngày kết thúc thực tế | Ghi chú
1 | Khảo sát thực tế | Tìm hiểu các chức năng cần thiết của một website bán mỹ phẩm | x | x | 2020-09-14 | 2020-09-16 | 2020-08-31 | 2020-10-14
2 | Viết đặc tả thiết kế cho website | Thiết kế usecase diagram | x | x | 2020-09-17 | 2020-09-19 | 17/9 | 21/09
3 |  | Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu | x | x | 2020-09-19 | 2020-09-22 | 2020-09-21 | 2020-10-01
4 | Thu thập thông tin sản phẩm | Thu thập thông tin và nhập vào cơ sở dữ liệu | x | x | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 2020-10-01 | 2020-12-20
5 | Tìm hiểu các công nghệ sử dụng | Tìm hiểu ASP.NET Core, CSS, HTML, Bootstrap | x | x | 2020-09-23 | 2020-09-27 | 2020-09-21 | 2020-09-27
6 | Xây dựng phương thức phân trang |  |  | x |  |  | 2020-10-20 | 2020-10-22 | Bổ sung
7 | Xây dựng phương thức cập nhật sản phẩm |  |  | x |  |  | 2020-10-20 | 2020-10-22 | Bổ sung
8 | Xây dựng phương thức quản lý ảnh |  | x |  |  |  | 2020-10-23 | 2020-11-02 | Bổ sung
9 | Tạo Web API project |  | x |  |  |  | 2020-10-23 | 2020-11-02 | Bổ sung
10 | Tạo RESTful API |  | x |  |  |  | 2020-10-23 | 2020-11-02 | Bổ sung
11 | Tạo API Quản lý ảnh |  | x |  |  |  | 2020-10-23 | 2020-11-02 | Bổ sung
12 | Tạo API Đăng nhập và Đăng ký |  |  | x |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-10 | Bổ sung
13 | Danh sách Người dùng |  | x |  |  |  | 2020-11-10 | 2020-11-12 | Bổ sung
14 | Thêm tính năng của Swagger |  | x | x |  |  | 2020-11-10 | 15/11 | Bổ sung
15 | Tạo Admin app | [5 empty] | 15/11 | 16/11 | Bổ sung
16 | Thiết lập và xử lý user | [5 empty] | 17/11 | 2020-11-19 | Bổ sung
17 | Tạo và xủ lý danh mục sản phẩm ở trang admin | [5 empty] | 2020-11-22 | 2020-11-30 | Bổ sung
18 | Thiết kế giao diện | Trang chủ (Khách hàng) |  | x | 2020-09-27 | 2020-09-29 | 2020-12-05 | 2020-12-05
19 |  | Trang thành viên | x |  | 2020-09-29 | 2020-10-01 | 2020-11-27 | 25/11 | Bỏ
20 | Xây dựng chức năng cho website | Chức năng hiển thị sản phẩm nổi bật, tìm kiếm sản phẩm |  | x | 2020-10-01 | 2020-10-05 | 2020-12-05 | 2020-12-06
21 |  | Trang sản phẩm |  | x | 2020-10-05 | 2020-10-08 | 2020-12-05 | 2020-12-06
22 |  | Xem danh mục sản phẩm | x |  | 2020-10-08 | 2020-10-10 | 2020-12-07 | 2020-12-13
23 |  | Xem chi tiết thông tin sản phẩm | x |  | 2020-10-10 | 2020-10-13 | 2020-12-07 | 2020-12-13
24 |  | Trang liên hệ (tên cửa hàng, địa chỉ, số điện thoại, google maps) | x |  | 2020-10-13 | 2020-10-18 | 2020-12-02 | 2020-12-04 | Bỏ
25 |  | Đăng nhập, đăng ký thành viên |  | x | 2020-10-18 | 2020-10-23 | 2020-12-13 | 2020-12-14
26 |  | Phân quyền (admin, khách hàng) | x |  | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 2020-11-19 | 2020-11-22
27 |  | Trang thành viên (admin, khách hàng) | x |  | 2020-10-26 | 2020-11-01 | 2020-12-05 | 2020-12-07 | Bỏ
28 |  | Quản lý thông tin cá nhân |  | x | 2020-11-01 | 2020-11-05 | 2020-12-06 | 2020-12-08 | Bỏ
29 |  | Mua hàng |  | x | 2020-11-05 | 2020-11-10 | 2020-12-07 | 2020-12-14
30 |  | Xử lý đơn hàng | x |  | 2020-11-10 | 2020-11-15 | 2020-12-08 | 2020-12-10 | Bỏ
31 |  | Xác thực tài khoản thông qua gmail | x | x | 2020-11-15 | 2020-11-20 | 2020-12-09 | 15/12 | Bỏ
32 |  | Gửi hóa đơn đặt hàng về gmail cho khách hàng | x | x | 2020-11-20 | 2020-11-25 |  |  | Bỏ
33 | Hoàn thiện giao diện cho website |  | x | x | 2020-11-25 | 2020-11-27 | 2020-12-13 | 2020-12-15
34 | Kiểm thử | Kiểm tra các chức năng của website | x | x | 2020-11-27 | 2020-12-02 | 2020-12-15 | 2020-12-20
35 | Viết báo cáo và powerpoint |  | x | x | 2020-11-27 | 2020-12-06 | 2020-12-14 | 2020-12-20